## Титул
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "БЭК"
__________________В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
М.П.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "БЭК"
за 2015 год
г. ПЕРМЬ 2016 год

## пр.6.1.
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2015 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2014 год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | [5 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 16.33 | 17.0959 | 17.0959 | 0 | 0 | -0.76586 |  | -0.76586 | 0
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство | 0 | 16.33 | 17.0959 | 17.0959 | 0 | 0 | -0.76586 |  | -0.76586 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 16.33 | 17.0959 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Шарапы (ПИР) |  | 4.27 | 4.27 | 4.27
2 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Суханово (ПИР) |  | 4.27 | 4.27 | 4.27
3 | Строительство РП, ТП Правобережный район (вынос сетей) |  | 6.94 | 7.7059 | 7.7059
4 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения к/ра "Авангард" (ПИР) |  | 0.85 | 0.85 | 0.85
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
В ценах отчетного года.
План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## пр.6.2.
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [2015 год] |  | Причины отклонений
|  | план * | факт **
1 | Собственные средства | 16.33 | 17.0959
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 16.33 | 17.0959
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 0 | 0
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.

## пр.6.3.
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2015 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план * | факт | план * | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛЭП | 7 | 3.1 | 0 | 0
2 | Подстанции | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## пр.7.1.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "КС-Прикамье" за 2015 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2015 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 0 | 16.33 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.5 | 12.25 | 13.5959 | 17.0959 | 13.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 16.33 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.5 | 12.25 | 13.5959 | 17.0959 | 13.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 16.33 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.5 | 12.25 | 13.5959 | 17.0959 | 13.5959 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Шарапы (ПИР) |  | 4.27 | 4.27 | [6 empty] | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  | 0
2 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Суханово (ПИР) |  | 4.27 | 4.27 | [6 empty] | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  | 0
3 | Строительство РП, ТП Правобережный район (вынос сетей) |  | 6.94 | 7.7059 |  |  |  |  | 4.08 | 3.5 | 2.86 | 4.2059 | 7.7059 | 4.2059 |  |  |  | 0
4 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения к/ра "Авангард" (ПИР) |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | 0
… | [17 empty] | 0
Справочно: | [17 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1 | [16 empty] | 0
2 | Объект 2 | [16 empty] | 0
… | [17 empty] | 0
1000
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## пр.7.2.
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Объект 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
… | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Объект 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
… | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Новое строительство | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Шарапы (ПИР) | 4.27 |  |  |  |  | 4.27 |  |  |  |  | -2.6e-09 |  |  |  |  | 4.27 | [10 empty] | 4/630 кВа | 1,5 МВт | 2019 | 15 | Ж/Б | ААБЛ; СИП
2 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Суханово (ПИР) | 4.27 |  |  |  |  | 4.27 |  |  |  |  | -2.6e-09 |  |  |  |  | 4.27 | [10 empty] | 7/630 кВа | 1,5 МВт | 2019 | 15 | Ж/Б | ААБЛ; СИП
3 | Строительство РП, ТП Правобережный район (вынос сетей) | 6.94 |  |  |  |  | 7.7059 |  |  |  |  | -0.76586 |  |  |  |  | 7.7059 | [10 empty] | 8/630 кВа | 2,3 МВт | 2015 | 15 | Ж/Б | ААБЛ; СИП
4 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения к/ра "Авангард" (ПИР) | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  | 3.6e-09 |  |  |  |  | 0.85 | [10 empty] | 2/630 кВа | 0,3 МВт | 2016 | 15 | Ж/Б | ААБЛ; СИП
[30 empty] | 2017 | 15 | Ж/Б | ААБЛ; СИП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## пр.8.
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей с НДС
2015 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [2015 год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 16.33 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.5 | 12.25 | 13.5959 | ***
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 16.33 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.5 | 12.25 | 13.5959 | ***
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 16.33 | 17.0959 |  |  |  |  | 4.08 | 3.5 | 12.25 | 13.5959 | ***
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | [10 empty] | ***
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 16.33 | 17.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.5 | 12.25 | 13.5959 | ***
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.
*** | Отклонение от плана реализации инвестиционной программы обусловлено с исполнение ФЗ-223 (проведение конкурсных процедур на сайте Гос.Закупок) и отсутствием авансовых платежей в договорах.

## пр.9.
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (за 2015 года)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЛЭП |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Подстанции | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## пр.11.1.
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (за 2015 год)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка ТУ на проектирование | 2014-12-15 | 2015-01-29 | 2014-12-15 | 2015-01-29 | 100% | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур на выполнение ПИР | 2015-01-29 | 2015-02-28 | 2015-01-29 | 2015-03-30 | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-02-28 | 2015-03-05 | 2015-03-30 | 2015-04-04 | 100% | 100%
1.4. | Утверждение проектной документации | 2015-03-05 | 2015-03-20 | 2015-04-04 | 2015-04-19 | 100% | 100%
1.5. | Разработка рабочей документации | 2015-03-20 | 2015-05-04 | 2015-04-19 | 2015-06-03 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения Ростехнадзора на проектную документацию | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-07-03 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | 2015-06-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-08-17 | 100% | 100%
2.2. | Заключение договора подряда | 2015-07-03 | 2015-07-08 | 2015-08-17 | 2015-08-22
2.3. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-07-08 | 2015-08-07 | 2015-08-22 | 2015-09-21 | 100% | 100%
2.4. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2015-08-07 | 2015-08-17 | 2015-09-21 | 2015-10-01 | 100% | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2015-08-07 | 2015-08-27 | 2015-09-21 | 2015-10-11 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-08-07 | 2015-09-06 | 2015-09-21 | 2015-10-21 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-09-06 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-11-25 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-10-21 | 2015-11-10 | 2015-11-25 | 2015-12-10 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2015-11-10 | 2015-11-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-11-15 | 2015-12-05 | 2015-12-10 | 2015-12-25 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов о выполнении работ | 2015-12-05 | 2015-12-07 | 2015-12-10 | 2015-12-25 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2015-12-07 | 2015-12-27 | 2015-12-10 | 2015-12-25 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-27 | 2015-12-29 | 2015-12-10 | 2015-12-25 | 100% | 100%
Formulas:
окончание = [начало]+45
начало = [окончание, row above]
начало = [начало, row above]

## пр.13.
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (за 2015 года)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "БЭК"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Шарапы (ПИР) |  |  |  | 2015 | 2015 | + | + | - | - | ВЛЗ-6кВ-2,5 км
2 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Суханово (ПИР) |  |  |  | 2015 | 2015 | + | + | - | - | ОРУ-35кВ тр-р 35/6 кВ КРУН-6 кВ-6 ячеек
3 | Строительство РП, ТП Правобережный район (вынос сетей) |  |  | 3.1 | 2015 | 2015 | + | - | - | - | ВЛЗ-10кВ-2,5 км
4 | Строительство электросетевых объектов для электроснабжения к/ра "Авангард" (ПИР) |  |  |  | 2015 | 2015 | + | + | - | - | 284 шт
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.